## Feuil1
Livrables | Échéance
Description du projet | 2019-11-07
Architectures | 2019-11-07
Liste de matériel avec estimations de coûts | 2019-11-07
Étude de risques | 2019-11-07
Boîtier d'électronique imprimé et assemblé | 2019-12-01
Montage du boîtier d'électronique sur la base | 2019-12-01
Montage de la base sur le rail | 2019-12-01
Montage du boîtier de moteur de déplacement de la base sur le rail. | 2019-12-01
Pièces principales du système reçues (Microcontrolleur, laser, caméra) pour commencer à programmer). | 2020-03-23
PCB conçu pour acceuillir le microcontrolleur et son électronique fini et prêt à être commandé. | 2020-04-06
Pièces du PCB commandées | 2020-04-06
Maîtrise des éléments principaux du système avec tests (Contrôle du laser, lecture de la caméra, serveur web fonctionnel). | Lorsque le PCB et les pièces sont reçues
PCB reçu | INDÉTERMINÉ
Pièces du PCB reçues | INDÉTERMINÉ
PCB assemblé et fonctionnel | Max 28 avril 2020
Pilotes des éléments I/O principaux du système terminés et fonctionnels. | 2020-04-13
PCB et éléments principaux du système Installés dans le boîtier. | Max 28 avril 2020
Filage du système complété | 2020-05-01
Contrôle manuel de la tourelle à partir d'un serveur web fonctionnel (caméra, déplacement du laser, speaker). | 2020-05-15
Contrôle automatique de la tourelle à partir d'un serveur web fonctionnel (caméra, déplacement du laser, reconnaissance de cible, speaker) | 2020-05-29
Tests et optimisation finies (PROJET FONCTIONNEL) | 2020-06-08
Rapport de projet | 2020-06-26